## wbs
WBS | 작업* |  |  |  | 비고 | 시작일* | 완료일* | 실제 총작업량 | 실제 총기간
1 | 프로젝트 관리 |  |  |  |  | 2021-08-09 | 2021-08-12 | 0 | 0
1.1 |  | 프로젝트 착수 및 계획수립 |  |  |  | 2021-08-09 | 2021-08-12 | 0 | 0
1.1.1 |  |  | 레이아웃 설계 |  |  | 2021-08-09 | 2021-08-12 | 2 | 2
1.1.2 |  |  | 기능 설계 |  |  | 2021-08-09 | 2021-08-12 | 5 | 5
1.1.3 |  |  | 데이터베이스 설계 |  |  | 2021-08-09 | 2021-08-13 | 2 | 2
1.2 |  | 프로젝트 수행 | [5 empty] | 0 | 0
1.2.1 |  |  | MainPage
1.2.1.1 |  |  |  | 레이아웃 구현 |  | 2021-08-09 | 2021-08-10
1.2.2 |  |  | DataBase 설계
1.2.2.1 |  |  |  | 테이블 및 컬럼 생성 |  | 2021-08-16 | 2021-08-16
1.2.2.2 |  |  |  | 데이터 Create |  | 2021-08-16 | 2021-08-20
1.2.4 |  |  | Sub1 Page
1.2.4.1 |  |  |  | 레이아웃 구현 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14
1.2.4.2 |  |  |  | 대분류 중분류 Option 박스 생성 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15
1.2.4.3 |  |  |  | 입력 해놓은 데이터 리스트 구현 |  | 2021-08-15 | 2021-08-19
1.2.4.4 |  |  |  | 구글맵 api로 지도 구현 |  | 2021-08-14 | 2021-08-15
1.2.4.5 |  |  |  | 지도에 해당 데이터 위치 생성 |  | 2021-08-15 | 2021-08-16
1.2.5 |  |  | Sub2 Page
1.2.5.1 |  |  |  | 상세 페이지 Sub 데이터 구현 |  | 2021-08-17 | 2021-08-20
1.2.6 |  |  | Mobile Page |  |  |  |  | 0 | 0
1.2.6.1 |  |  |  | 모든 페이지 반응형 구현 |  | 2021-09-07 | 2021-09-08 |  | 0
1.3 |  | 변경사항 | [6 empty] | 0
1.3.1 |  |  | MainPage | [5 empty] | 0
1.3.1.1 |  |  |  | 메인 버튼 및 레이아웃 변경 |  | 2021-09-01 | 2021-09-02
1.3.1.2 |  |  |  | 메인 슬라이드 구성 |  | 2021-09-01 | 2021-09-02
1.3.2 |  |  | Sub1 Page
1.3.2.1 |  |  |  | 글쓰기 버튼(관리자 모드) |  | 2021-09-05 | 2021-09-05
1.3.3 |  |  | Sub2 Page
1.3.3.1 |  |  |  | 수정,삭제 버튼(관리자 모드) |  | 2021-09-05 | 2021-09-05
1.3.4 |  |  | Header | [5 empty] | 0
1.3.4.1 |  |  |  | 로그인 기능 생성 |  | 2021-09-05 | 2021-09-06
1.3.5 |  |  | Admin Page
1.3.5.1 |  |  |  | Form 데이터 전송으로 데이터 Create |  | 2021-09-06 | 2021-09-06
1.3.5.2 |  |  |  | 수정폼 생성 |  | 2021-09-06 | 2021-09-06